|  | УТВЕРЖДЕНО Приказ ОУ № 384 от 29.08.2025 г. |
| --- | --- |

Комплексный план мероприятий Школьного центра 
олимпиадного движения на 2025-2026 учебный год

- Комплекс мер, направленных на повышение результативности участия обучающихся МОУ «Щегловская СОШ» во ВсОШ в 2025-2026уч.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа о назначении руководителя ШЦОД | Август | Администрация |
|  | Формирование списка педагогов ШЦОД, из числа педагогов-наставников, подготовивших победителей и призеров ВсОШ предыдущем учебном году, либо педагогов, заинтересованных в подготовке обучающихся к ВсОШ. | Сентябрь | Сотрудники ШЦОД |
|  | Формирование списка обучающихся из числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников | Сентябрь | Сотрудники ШЦОД |
|  | Распределение обучающихся по группам, учитывая возраст, изучаемый предмет и уровень изучения предметов, включенных во ВсОШ (базовый, основной, продвинутый). | Сентябрь | Сотрудники ШЦОД |
|  | Утверждение перечня дополнительных программ (программ внеурочной деятельности), направленных на изучение предметов ВсОШ. | Сентябрь | Администрация Сотрудники ШЦОД |
|  | Набор участников «Заочной математической школы» при взаимодействии с ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» | Сентябрь | Сотрудники ШЦОД |
|  | Проведение «Педагогических мастерских». Регулярные встречи педагогов, на которых каждый учитель делится своим опытом подготовки олимпиадников, методическими подходами, успешными практиками и результатами организации учебного процесса. | Октябрь, март | Методическая служба совместно с сотрудниками ШЦОД |
|  | Открытые уроки, посвященные подготовке к олимпиадам. Организация серии открытых уроков, где учителя демонстрируют методы работы с олимпиадными заданиями, их подходы к обучению и ведению уроков, направленны х на развитие критического мышления. | Согласно плану-графику проведения открытых уроков | Учителя предметники, совместно с сотрудниками ШЦОД |
|  | Курсы повышения квалификации. Организация дистанционных курсов и вебинаров на платформе для обмена опытом и идеями по методике подготовки олимпиадников. | В течении года | Сотрудники ШЦОД |
|  | Круглые столы по обмену опытом. Проведение круглых столов с участием успешных педагогов, представителей вузов, работающих в олимпийском движении, для обсуждения лучших практик и актуальных вопросов. | 2 раза в год | Сотрудники ШЦОД |
|  | Тематическая конференция по олимпиадному движению для обмена опытом и обсуждения последних тенденций в олимпиадном движении. | Февраль | Методическая служба совместно с сотрудниками ШЦОД |
|  | Информирование родителей и обучающихся о этапах ВсОШ, подготовке к олимпиадам, порядку участия. Посещение родительских собраний, информирование через официальный сайт школы | В течении года | Медиацентр Сотрудники ШЦОД |
|  | Подготовка к участию в VIII региональный этапе XXI Всероссийского конкурса научноисследовательских работ имени Д.И. Менделеева | Сентябрь- декабрь | Учителяпредметники, совместно с сотрудниками ШЦОД |
|  | «Олимп Успеха» общешкольное мотивационное мероприятие направленные на чествование победителей и призеров олимпиад, конкурсов, в том числе ВсОШ | Май | Заместитель директора по ВР совместно с сотрудниками ШЦОД |
|  | Участие в чествовании победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВсОШ «Парад звезд» | По плану | Сотрудники ШЦОД |
|  | Взаимодействие ШЦОД и Ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей – структурного подразделения | В течении года | Сотрудники ШЦОД |
|  | Помощь и поддержка в организации и проведении олимпиадных сессий для членов муниципальной олимпиадной сборной. | В течении года | Сотрудники ШЦОД |
|  | Участие в программах дистанционной олимпиадной подготовки при содействии ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» | В течении года | Сотрудники ШЦОД |

- Информационно-просветительские мероприятия

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Классные часы | В течение года | Руководитель ШЦОД |
|  | Родительские собрания | В течение года | Руководитель ШЦОД |
|  | Мотивационные встречи | В течение года | Руководитель ШЦОД |
|  | Мероприятия, направленные на чествование победителей и призеров олимпиад, конкурсов, в том числе ВсОШ | В течение года | Руководитель ШЦОД |
|  | Выездные экскурсии | В течение года | Руководитель ШЦОД |
|  | Мотивационные статьи | В течение года | Руководитель ШЦОД |
|  | Методические совещания и круглые столы | В течение года | Руководитель ШЦОД |

- Мероприятия, направленные на поощрение учащихся и педагогов по итогам различных этапов ВсОШ

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вручение благодарственных писем обучающимся, родителям и педагогическим работникам | В течение года | Руководитель ШЦОД |
|  | Выездные экскурсии | В течение года | Руководитель ШЦОД |
|  | Чествование обучающихся, родителей и педагогических работников по итогам школьного, муниципального, регионального этапа ВСОШ (школьный, муниципальный, региональный уровень) | В течение года | Руководитель ШЦОД |
|  | Вручение материальных ценностей обучающимся | В течение года | Руководитель ШЦОД |
|  | Оформление инфозон (поздравление победителей, призеров олимпиад, конкурсов) | В течение года | Руководитель ШЦОД |
|  |  | В течение года | Руководитель ШЦОД |
|  |  | В течение года | Руководитель ШЦОД |

- Организация и функциональное обеспечение плана

1. Общее руководство за разработкой и реализацией программы осуществляет директор школы;

2. Обеспечивает реализацию программы заместители директора:

-организация;

-координация;

-контроль.

3. Функциональные обязанности учителей, работающих с одарёнными детьми:

- организация и проведение занятий с одарёнными детьми.

- разработка рабочих программ для работы с одарёнными детьми;

- мониторинг результативности занятий с одарёнными детьми;

- подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах школьного, муниципального, регионального, федерального уровня.

- контроль за выполнением рабочих программ и их практической части;

- подготовка материалов, методических рекомендаций по организации работы с одарёнными детьми.